## 2022
附件
来安县2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目汇总表
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 责任单位和责任人 | 实施 地点 | 建设性质 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 实施期限 | 绩效目标 | 受益对象 | 带贫减贫机制 | 群众参与情况 | 备注
[8 empty] | 中央专项 | 省级专项 | 市级专项 | 县级专项 | 其他资金
一、产业发展项目
（一） 非出列村到村产业项目 | 1 | 烟陈村现代农业科技园项目 | 雷官镇人民政府 夏少仓 | 烟陈村 | 新建 | 新建农业深加工厂房1000平米，办公及展示中心200平米及配套设施及相关附属 | 300 |  |  |  | 300 |  | 6个月 | 不少于投资额6%的收益 | 带动烟陈村、桥湾村、五里村、高场村、陈官村、黄桥村集体经济收入及脱贫户、监测帮扶对象收入。 | 带动就业，资产收益 | 参与项目申报。监督项目实施等
| 2 | 水口镇枣林村农副产品加工厂房项目 | 水口镇人民政府 魏永亮 | 枣林村 | 新建 | 新建农副产品加工厂房一座、配套设施及相关附属 | 570 |  |  |  | 570 |  | 6个月 | 不低于投资额的6%收益 | 枣林村村集体 | 带动就业，资产收益 | 参与项目申报、监督项目实施等
| 3 | 三城镇天涧村标准化厂房工程 | 三城镇人民政府 袁伟仕 | 天涧村 | 新建 | 在天涧村天涧小学原址建设占地面积1300平方米钢结构厂房及配套设施等 | 300 |  |  | 200 | 100 |  | 6个月 | 不低于投资额6%的收益 | 天涧村村集体和全体村民 | 带动就业，资产收益 | 参与项目申报监督项目实施等
| 4 | 张山镇智能玻璃温室大棚项目 | 张山镇人民政府 章金星 | 桃花村 | 新建 | 建设占地约10亩的两个智能玻璃温室，配置外遮阳系统、内遮阳系统、顶开窗通风系统、湿帘风机降温系统、湿帘外翻窗系统、内喷滴灌系统、电器控制系统等。 | 600 |  |  | 500 | 100 |  | 6个月 | 不低于投资额6%的收益 | 村集体和建档立卡脱贫户 | 带动就业，资产收益 | 参与项目申报。监督项目实施等 | 分水岭
| 5 | 新安镇垦地合作示范区智慧农业建设项目 | 县农业农村局 吴悌高 | 永兴村 | 新建 | 建设智慧农业云平台、智慧农业监控系统、农产品安全溯源系统、农场秀等系统及相关集成配套设施。 | 300 |  |  |  | 300 |  | 4个月 | 增加农作物产量、较少用工费用、降低化肥农药用量，保护农田环境，提高农产品品位和质量，生态转向良性循环 | 新安镇永兴村村民 | 提高农业生产能力，增加农民收入 。 | 参与项目申报 监督项目实施等
二、基础设施工程
（一） 危桥改造 | 6 | 独山镇黄圩组桥 | 独山镇人民政府 王骑 | 白露村 | 新建 | 全长20米，宽7.5米水泥混凝土桥新建 | 150 |  |  |  | 150 |  | 120天 | 解决群众出行不便问题 | 道路沿线脱贫户和其他群众 | 解决群众出行不便问题 | 参与项目申报、监督项目实施，改善交通基础设施建设
（二）原出列村道路硬化 | 7 | 杨郢乡江淮分水岭风景道沿线村庄联网路工程 | 杨郢乡人民政府 朱力 | 宝山村、红星村、高郢村 | 改建 | 宝山村周郢组至岳港组全长0.65公里、宽4.5米、沥青混凝土道路改建（其中包含一座桥梁，桥梁宽7.5米、长10米）；红星村全长约4.3公里、宽3.5米道路黑化；高郢村界牌组全长0.5公里、宽4.5米水泥砼道路建设 | 308 |  |  |  | 308 |  | 120天 | 解决群众出行不便问题 | 周边群众 | 解决群众出行不便问题 | 参与项目申报、监督项目实施等 | 分水岭
（三） 非出列村到村道路硬化 | 8 | 来安县张山镇桃花至庞河农村道路大修工程 | 张山镇人民政府 章金星 | 桃花村 | 改建 | 长4.8公里，路面宽3.5-6.5米桃花村玉带组G345入口到庞河村村部路面破损修复及黑化工程 | 280 |  |  |  | 280 |  | 90天 | 改善基础设施 | 周边群众 | 解决群众出行不便问题 | 参与项目申报监督项目实施等 | 分水岭
| 9 | 半塔镇北涧、红旗村联网路工程 | 半塔镇人民政府 徐树植 | 北涧村 红旗村 | 改建 | 全长2.74公里（其中北涧林场到塘郢道路全长约1公里，红旗村先西组到郑庄组道路1.74公里），宽4.5米混凝土路面改建 | 300 |  |  |  | 300 |  | 120天 | 改善基础设施 | 周边群众 | 解决群众出行不便问题 | 参与项目申报监督项目实施等 | 分水岭
| 10 | 半塔镇黄郢、北涧、鱼塘联网路工程 | 半塔镇人民政府 徐树植 | 黄郢村、北涧村、鱼塘村 | 改建 | 全长1.178公里（其中黄郢村盱宁路至电站长0.205公里，北涧村林场至西塘安置点长0.772公里，鱼塘村小罗庄路至林场长0.201公里），宽4.5米水泥砼道路改建 | 150 |  |  |  | 150 |  | 135天 | 改善基础设施 | 周边群众 | 解决群众出行不便问题 | 参与项目申报 监督项目实施等 | 分水岭
| 11 | 舜山镇复兴、练山村联网路工程 | 舜山镇人民政府 张汉奎 | 复兴村 练山村 | 改建 | 全长6.2公里（其中复兴至练山道路改扩建工程3.7公里，复兴雀岗组至练山村李岗组道路改扩建工程2.5公里）宽4.5米道路改建工程 | 644 |  |  | 194 | 450 |  | 180天 | 解决群众出行不便问题 | 道路沿线群众 | 改善交通基础设施建设 | 参与项目申报、监督项目实施等 | 分水岭
| 12 | 雷官镇埝塘、烟陈、高场、黄桥村联网路工程 | 雷官镇人民政府 夏少仓 | 埝塘村、烟陈村、高场村、黄桥村 | 改建 | 全长2.383公里（其中埝塘村大路齐组至山头长0.35公里，烟陈村烟陈街道至池杉湖长0.924公里，高场村刘郢至东黄长0.515公里，黄桥村吕大郢桥至吕大郢长0.594公里），宽4.5米水泥砼道路改建 | 305 |  |  |  | 305 |  | 120天 | 解决群众出行不便问题 | 沿线群众 | 解决群众出行不便问题 | 参与项目申报、监督项目实施等
| 13 | 独山镇独山、史郢、青龙联网路工程 | 独山镇人民政府 王骑 | 独山村、史郢村、青龙村 | 改建 | 全长1.862公里（其中独山村下孙东至下孙西长0.384公里，史郢村刘岗南至刘岗北长0.362公里，青龙村后西至后东长0.381公里、薛集小学至李郢长0.735公里），宽4.5米水泥砼道路改建 | 240 |  |  |  | 240 |  | 120天 | 改善基础设施 | 周边群众 | 解决群众出行不便问题 | 参与项目申报 监督项目实施等
| 14 | 三城镇天涧村伍庄组安置点道路建设工程 | 三城镇人民政府 袁伟仕 | 天涧村 | 新建 | 在天涧村伍庄组 建设宽4.5米、长3公里水泥混凝土道路 | 390 |  |  |  | 390 |  | 180天 | 解决群众出行不便问题 | 道路沿线群众 | 改善交通基础设施建设 | 参与项目申报、监督项目实施等
| 15 | 白云村路东安置点道路 | 半塔镇人民政府 徐树植 | 白云村 | 新建 | 全长约1.61公里，宽4.5米水泥混凝土道路新建 | 210 |  |  |  | 210 |  | 60天 | 解决群众出行不便问题 | 道路沿线群众 | 解决群众出行不便问题 | 参与项目申报、监督项目实施等
三、人居环境整治项目 | 16 | 杨郢乡红星村人居环境整治项目 | 杨郢乡人民政府 朱力 | 红星村 | 新建 | 跨渠道路和路面硬化约1500平方米 | 50 |  |  |  | 50 |  | 60天 | 解决群众出行不便问题 | 红星村全体村民 | 解决群众出行不便问题 | 参与项目申报、监督项目实施等 | 分水岭
合计 | [6 empty] | 5097 |  |  | 894 | 4203