## 项目明细表
来安县2023年财政衔接资金项目完成情况统计表
项目类别 | 项目名称 | 责任单位和 责任人 | 实施地点 | 建设完成情况 | 检查验收结果 | 计划资金 | 实际使用资金 | 资金来源 |  | 绩效目标实现情况 | 联农带农机制实现情况
[8 empty] | 衔接资金 | 其他资金
一、基础设施项目 | 独山镇黄圩组桥 | 独山镇人民政府 李忠峰 | 白露村 | 完成全长20米，宽7.5米水泥混凝土桥新建 | 已审计 | 150 | 125.8569 | 125.8569 |  | 完成一座土桥改建等 | 解决群众出行不便问题
| 施官镇龙山村团山路扩面延伸工程 | 施官镇人民政府 杨永刘 | 龙山村 | 完成全长3.417公里，宽4.5米水泥砼道路改建 | 已审计 | 445 | 215.1696 | 215.1696 |  | 完成3.417公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 舜山镇脱贫村（三湾、六郎、石固村道路扩面延伸项目 | 舜山镇人民政府 张汉奎 | 三湾村 | 完成全长约1.8公里（其中三湾村0.6公里、六郎村0.6公里、石固村0.6公里），宽4.5米水泥混凝土道路改建 | 已审计 | 234 | 215.5988 | 215.5988 |  | 完成约1.8公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 杨郢乡江淮分水岭风景道沿线村庄联网路工程 | 杨郢乡人民政府 章金星 | 宝山村、红星村、高郢村 | 完成宝山村周郢组至岳港组全长0.65公里、宽4.5米、沥青混凝土道路改建（其中包含一座桥梁，桥梁宽7.5米、长10米）；红星村全长约4.3公里、宽3.5米道路黑化；高郢村界牌组全长0.5公里、宽4.5米水泥砼道路建设 | 已审计 | 308 | 301.1453 | 301.1453 |  | 完成约5.45公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 施官镇龙山村叶寺组道路 | 施官镇人民政府 杨永刘 | 龙山村 | 完成全长0.69公里，宽4.5米水泥砼道路新建 | 已审计 | 70 | 60.2874 | 60.2874 |  | 完成0.69公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 来安县张山镇仰山村至庞河村农村道路大修工程 | 张山镇人民政府 张艳 | 仰山村 | 完成长2.6公里，原水泥路面宽3.5米局部扩宽至4.5米，仰山村村部入口到庞河十字街道破损修复及黑化工程 | 已审计 | 180 | 155.3256 | 155.3256 |  | 完成2.6公里道路扩宽及破损道路修复和黑化等 | 解决群众出行不便问题
| 施官镇西武村杨郢组至苏南道路扩面延伸工程 | 施官镇人民政府 杨永刘 | 西武村 | 完成全长约2公里，宽4.5米水泥混凝土路面改建 | 已审计 | 260 | 236.529 | 236.529 |  | 完成2约2公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 大英镇大英、五岔、广佛、大黄村联网路工程 | 大英镇人民政府 李爱龙 | 大英村、五岔村、广佛村、大黄村 | 完成全长1.312公里（其中大英村沈庄至周小郢长0.321公里，五岔村唐西至唐东长0.128公里，广佛村五四至山庄长0.191公里，大黄村大黄至光明长0.182公里、老山至新华长0.158公里、大黄村永远长0.332公里），宽4.5米水泥砼道路改建 | 已审计 | 170 | 167.9552 | 167.9552 |  | 完成1.312公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 来安县张山镇桃花至庞河农村道路大修工程 | 张山镇人民政府 张艳 | 桃花村 | 完成长4.8公里，路面宽3.5-6.5米桃花村玉带组G345入口到庞河村村部路面破损修复及黑化工程 | 已审计 | 280 | 188.2166 | 188.2166 |  | 完成4.8公里道路修复及黑化等 | 解决群众出行不便问题
| 半塔镇北涧、红旗村联网路工程 | 半塔镇人民政府 徐树植 | 北涧村 红旗村 | 完成全长2.74公里（其中北涧林场到塘郢道路全长约1公里，红旗村先西组到郑庄组道路1.74公里），宽4.5米混凝土路面改建 | 已审计 | 300 | 296.6441 | 296.6441 |  | 完成2.74公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 半塔镇黄郢、北涧、鱼塘联网路工程 | 半塔镇人民政府 徐树植 | 黄郢村、北涧村、鱼塘村 | 完成全长1.178公里（其中黄郢村盱宁路至电站长0.205公里，北涧村林场至西塘安置点长0.772公里，鱼塘村小罗庄路至林场长0.201公里），宽4.5米水泥砼道路改建 | 已审计 | 150 | 144.341 | 144.341 |  | 完成1.178公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 舜山镇复兴、练山村联网路工程 | 舜山镇人民政府 张汉奎 | 复兴村 练山村 | 完成全长6.2公里（其中复兴至练山道路改扩建工程3.7公里，复兴雀岗组至练山村李岗组道路改扩建工程2.5公里）宽4.5米道路改建工程 | 已审计 | 644 | 631.568 | 631.568 |  | 完成6.2公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 雷官镇埝塘、烟陈、高场、黄桥村联网路工程 | 雷官镇人民政府 陈波 | 埝塘村、烟陈村、高场村、黄桥村 | 完成全长2.383公里（其中埝塘村大路齐组至山头长0.35公里，烟陈村烟陈街道至池杉湖长0.924公里，高场村刘郢至东黄长0.515公里，黄桥村吕大郢桥至吕大郢长0.594公里），宽4.5米水泥砼道路改建 | 已审计 | 305 | 189.9455 | 189.9455 |  | 完成2.383公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 独山镇独山、史郢、青龙联网路工程 | 独山镇人民政府 李忠峰 | 独山村、史郢村、青龙村 | 完成全长1.862公里（其中独山村下孙东至下孙西长0.384公里，史郢村刘岗南至刘岗北长0.362公里，青龙村后西至后东长0.381公里、薛集小学至李郢长0.735公里），宽4.5米水泥砼道路改建 | 已审计 | 240 | 267.4503 | 267.4503 |  | 完成1.862公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 三城镇天涧村伍庄组安置点道路建设工程 | 三城镇人民政府 袁伟仕 | 天涧村 | 完成建设宽4.5米、长3公里水泥混凝土道路 | 已审计 | 390 | 388.2859 | 388.2859 |  | 完成3公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 白云村路东安置点道路 | 半塔镇人民政府 徐树植 | 白云村 | 完成全长约1.61公里，宽4.5米水泥混凝土道路新建 | 已审计 | 210 | 203.659 | 203.659 |  | 完成1.61公里道路新建等 | 解决群众出行不便问题
| 雷官镇雷官、埝塘、烟陈村联网路工程 | 雷官镇人民政府 陈波 | 雷官村、埝塘村、烟陈村 | 完成全长1.375公里（其中雷官村大庄至街道0.16公里、雷官余庄至村村通0.125公里、埝塘何山至f0010.22公里、埝塘符庄至村村通0.16公里、埝塘蔡巷至村村通0.45公里、烟陈艾郢至村村通0.26公里）宽4.5米水泥砼道路改建 | 已审计 | 120 | 117.3198 | 117.3198 |  | 完成1.375公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 施官镇张储村均田组道路工程 | 施官镇人民政府 杨永刘 | 张储村 | 完成建设全长约470米、宽3.5米左右水泥混凝土路面 | 已审计 | 50 | 46.5336 | 46.5336 |  | 完成约0.47公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题
| 独山镇裴集村袁桥组道路扩面延伸工程 | 独山镇人民政府 李忠峰 | 裴集村 | 完成全长约0.5公里、宽4.5米水泥道砼路新建 | 已审计 | 58 | 55.2427 | 55.2427 |  | 完成约0.5公里道路新建等 | 解决群众出行不便问题
| 水口镇农村道路联网工程项目 | 水口镇人民政府 魏永亮 | 渡口村 西王村 | 完成新建全长0.5公里，宽3.5米水泥混凝土路面 | 已审计 | 40 | 39.8547 | 39.8547 |  | 完成0.5公里道路新建等 | 解决群众出行不便问题
| 来安县平阳渔场内部道路扩面延伸工程 | 县农业农村局 吴悌高 | 平阳渔场 | 完成新建全长0.44公里，0.27公里宽4米、0.17公里宽3米水泥混凝土路面 | 已审计 | 45 | 47.3776 | 47.3776 |  | 完成0.44公里道路新建等 | 解决群众出行不便问题
| 张山镇桃花村道路及涵洞设施配套工程 | 张山镇人民政府 张艳 | 桃花村 | 完成对桃花村的道路涵洞加装太阳能灯及雨水管网修建 | 已审计 | 33 | 32.8251 | 32.8251 |  | 完成对桃花村的道路涵洞加装太阳能灯及雨水管网修建 | 解决群众出行不便问题
| 大英镇广佛、广洋联网路工程 | 大英镇人民政府 李爱龙 | 广佛村、广洋村 | 完成广佛村殷庄组长0.15公里、宽4.5米，广洋村王郢组长0.07公里、宽3米水泥砼道路建设 | 已审计 | 20 | 19.8027 | 19.8027 |  | 完成0.22公里道路新建等 | 解决群众出行不便问题
| G345至中郢道路硬化及延伸段基础配套设施工程 | 水口镇人民政府 魏永亮 | 清水村 | 完成约600米，宽3.5米水泥混凝土路面硬化及延伸段基础配套设施 | 已审计 | 46 | 46 | 45.6295 | 0.37049 | 完成0.6公里道路硬化等 | 解决群众出行不便问题
二、人居环境整治项目 | 杨郢乡红星村人居环境整治项目 | 杨郢乡人民政府 章金星 | 红星村 | 完成跨渠道路和路面硬化约1500平方米 | 已审计 | 50 | 49.6111 | 49.6111 |  | 完成跨渠道路和路面硬化约1500平方米等 | 解决群众出行不便问题，提升村容村貌
| 三城镇河口村刘郢组、三城村占庄组人居环境整治提升项目 | 三城镇人民政府 袁伟仕 | 河口村 三城村 | 完成全长约0.8公里，宽4.5米水泥混凝土道路改建 | 已审计 | 55 | 54.7561 | 54.7561 |  | 完成约0.8公里道路改建等 | 解决群众出行不便问题，提升村容村貌
| 三城镇河口村芦郢组、良联组人居环境整治提升项目 | 三城镇人民政府 袁伟仕 | 河口村 | 完成全长约0.8公里，宽3.5米水泥混凝土道路改建、雨水管网等配套设施 | 已审计 | 50 | 49.6454 | 49.6454 |  | 完成约0.8公里土道路改建、雨水管网等配套设施 | 解决群众出行不便问题，提升村容村貌
| 来安县舜山镇人居环境改善提升项目 | 舜山镇人民政府 张汉奎 | 炮咀村 和平村 | 完成舜山镇炮咀村炮东组新建全长155米宽2.5米水泥混凝土路面，和平村高庙组针对382米路面损坏严重部分维修 | 已审计 | 32 | 31.9955 | 31.9955 |  | 完成0.155公里道路新建，和0.382公里路面损坏严重部分维修等 | 解决群众出行不便问题，提升村容村貌
| 三城镇涧里村山张组、三月组人居环境整治工程 | 三城镇人民政府 袁伟仕 | 涧里村 | 完成建设长300米、宽4.5米混凝土道路，高2.2米，长400米砖砌围墙 | 已审计 | 54 | 54 | 47.0814 | 6.9186 | 完成0.3公里道路改建，砖砌围墙等 | 解决群众出行不便问题，提升村容村貌
三、产业发展项目 | 龙山村光伏电站项目 | 施官镇人民政府 杨永刘 | 龙山村 | 完成建设一座光伏发电站 | 已审计 | 200 | 175.3097 | 175.3097 |  | 取得收益10.5万元等 | 带动务工人数1人以上等
（一）到村产业 | 高山村粮食烘干项目配套设施工程 | 半塔镇人民政府 徐树植 | 高山村 | 完成新增一台输送机、烘干机两台、围墙、地磅基础、值班室、场内地坪、排水系统及粮食仓储厂零星配套。新建20米长50米宽高7米的钢结构库房两座及管理用房等附属设施。 | 已审计 | 450 | 450 | 450 |  | 取得收益27万元等 | 带动务工人数2人以上等
| 来安县舜山镇三湾养殖场改扩建及设备采购与安装项目 | 舜山镇人民政府 张汉奎 | 三湾村 | 完成在原有三湾村养殖场建设项目的基础上进行农副产品改扩建，新增厂房和相关配套设施等 | 已审计 | 600 | 586.0533 | 586.0533 |  | 取得收益35万元等 | 带动务工人数2人以上等
| 三湾村蛋鹌鹑养殖提升项目 | 舜山镇人民政府 张汉奎 | 三湾村 | 完成在原有三湾村蛋鹌鹑养殖项目的基础上进行改扩建养殖设备等 | 已审计 | 42 | 41.6501 | 41.6501 |  | 取得收益2.5万元等 | 带动务工人数1人以上等
| 杨郢乡出列村抗旱机井及配套设施 | 杨郢乡人民政府 章金星 | 宝山村 静波村 | 完成新建10个抗旱机井及配套设施 | 已审计 | 90 | 87.842 | 87.842 |  | 完成新建10个抗旱机井及配套设施 | 解决群众基本生活保障，改善农业灌溉设施
| 杨郢乡宝山村周郢组农业产业基地基础设施改造项目 | 杨郢乡人民政府 章金星 | 宝山村 | 完成新建农业产业基地道路浆砌块石护坡工程，长160米、高3米，约480平米 | 已审计 | 45 | 43.4798 | 43.4798 |  | 完成新建护坡工程 | 通过示范试验推动农业现代化
| 施官镇龙山村四级站配套附属设施项目 | 施官镇人民政府 杨永刘 | 龙山村 | 完成泵房及配套基础设施建设 | 已审计 | 42 | 41.6135 | 41.6135 |  | 完成泵房及配套基础设施建设 | 解决群众基本生活保障，改善农业灌溉设施
| 施官镇龙山村四级站（袁中段）抗旱渠道项目 | 施官镇人民政府 杨永刘 | 龙山村 | 完成建设龙山村四级站袁中段抗旱渠道及配套设施 | 已审计 | 59 | 56.9422 | 56.9422 |  | 完成建设抗旱渠道及配套设施 | 解决群众基本生活保障，改善农业灌溉设施
| 新安镇永兴农机大院 | 新安镇人民政府 韩巍峰 | 永兴村 | 完成10台30吨烘干，1台200吨金属湿仓，2台500吨金属干仓和配套简易仓库及设施 | 已审计 | 1200 | 1054.2555 | 1054.2555 |  | 取得收益63万元等 | 带动务工人数2人以上等
| 汊河镇相官村海水对虾养殖项目 | 汊河镇人民政府 王建丽 | 相官村 | 完成新建虾苗标粗车间1个、养成车间4个共计约7000平方及配套基础设施道路等。 | 已审计 | 900 | 830.9067 | 830.9067 |  | 取得收益49.8万元等 | 带动务工人数2人以上等
| 陡山村电灌站 | 杨郢乡人民政府 章金星 | 陡山村 | 完成新建电灌站一座 | 已审计 | 40 | 39.7934 | 39.7934 |  | 完成新建电灌站一座 | 解决农田灌溉问题
| 红星村农产品交易市场项目 | 杨郢乡人民政府 章金星 | 红星村 | 完成新建长45米、宽12米钢结构厂房及地坪、护坡等配套设施 | 已审计 | 50 | 49.8369 | 49.8369 |  | 取得收益3万元等 | 带动务工人数1人以上等
| 水口镇武集村养殖场建设项目 | 水口镇人民政府 魏永亮 | 武集村 | 完成新建养殖厂房一座，配套地面硬化、管理用房、地磅等配套设施 | 已审计 | 600 | 537.4938 | 537.4938 |  | 取得收益32.5万元等 | 带动务工人数2人以上等
| 唐桥村烘干房三期建设项目 | 汊河镇人民政府 王建丽 | 唐桥村 | 完成建设仓储车间一座及附属设施等 | 已审计 | 60 | 59.0127 | 59.0127 |  | 取得收益3.5万元等 | 带动务工人数1人以上等
| 烟陈村现代农业科技园项目 | 雷官镇人民政府 陈波 | 烟陈村 | 完成新建农业深加工厂房1000平米及相关附属等 | 已审计 | 300 | 290.2438 | 290.2438 |  | 取得收益17.4万元等 | 带动务工人数2人以上等
| 水口镇枣林村农副产品加工厂房项目 | 水口镇人民政府 魏永亮 | 枣林村 | 完成新建农副产品加工厂房一座、配套设施及相关附属 | 已审计 | 570 | 475.8012 | 475.8012 |  | 取得收益31.5万元等 | 带动务工人数2人以上等
| 三城镇天涧村标准化厂房工程 | 三城镇人民政府 袁伟仕 | 天涧村 | 完成在天涧村天涧小学原址建设占地面积1300平方米钢结构厂房及配套设施等 | 已审计 | 300 | 230.0428 | 230.0428 |  | 取得收益13.8万元等 | 带动务工人数2人以上等
| 张山镇智能玻璃温室大棚项目 | 张山镇人民政府 张艳 | 桃花村 | 完成建设占地约10亩的两个智能玻璃温室，配置外遮阳系统、内遮阳系统、顶开窗通风系统、湿帘风机降温系统、湿帘外翻窗系统、内喷滴灌系统、电器控制系统等。 | 已审计 | 600 | 591.889 | 591.889 |  | 取得收益35.5万元等 | 带动务工人数2人以上等
| 新安镇垦地合作示范区智慧农业建设项目 | 县农业农村局 吴悌高 | 永兴村 | 完成建设智慧农业云平台、智慧农业监控系统、农产品安全溯源系统、农场秀等系统及相关集成配套设施。 | 已审计 | 300 | 168.6888 | 168.6888 |  | 增加农作物产量、较少用工费用、降低化肥农药用量，保护农田环境，提高农产品品位和质量，生态转向良性循环 | 提高农业生产能力，增加农民收入
| 汊河镇相官村海水对虾养殖二期项目 | 汊河镇人民政府 王建丽 | 相官村 | 完成新建对虾养殖污水处理循环利用设施、管理用房及配套设施等 | 已审计 | 307 | 307 | 307 |  | 取得收益18.4万元等 | 带动务工人数2人以上等
| 杨郢乡高郢村养牛场配套设施项目 | 杨郢乡人民政府 章金星 | 高郢村 | 完成新建200KVA变压器一座，架设长约1400米线路及其他配套设施等 | 已审计 | 30 | 29.8921 | 29.8921 |  | 取得收益1.7万元等 | 带动务工人数1人以上等
| 来安县三城镇广大村徐渡仓库工程 | 三城镇人民政府 袁伟仕 | 广大村 | 完成建设占地面积150平方米仓库 | 已审计 | 35 | 33.7751 | 33.7751 |  | 取得收益2万元等 | 带动务工人数1人以上等
| 水口镇武集村抗旱泵站项目 | 水口镇人民政府 魏永亮 | 武集村 | 完成建设抗旱泵站、铺设管道、配套电力线路等 | 已审计 | 58 | 55.6646 | 55.6646 |  | 完成建设抗旱泵站、铺设管道、配套电力线等 | 解决群众基本生活保障，改善农业灌溉设施
| 三城镇广大村、固镇村农产品加工厂房配电工程 | 三城镇人民政府 袁伟仕 | 广大村 固镇村 | 完成对广大村和固镇村农产品加工厂房安装电力设备 | 已审计 | 25 | 26.5932 | 26.5932 |  | 取得收益1.5万元等 | 带动务工人数1人以上等
| 三城镇天涧村标准化厂房附属工程 | 三城镇人民政府 袁伟仕 | 天涧村 | 完成在三城镇天涧村标准化厂房内建设电力工程、排水、围墙、地坪等附属工程 | 已审计 | 59 | 58.966 | 58.966 |  | 取得收益3.5万元等 | 带动务工人数1人以上等
| 水口镇枣林村金桥泵站 | 水口镇人民政府 魏永亮 | 枣林村 | 完成建设抗旱泵站、铺设管道、配套电力线路，储水河道清淤等 | 已审计 | 58 | 59.2253 | 59.2253 |  | 完成建设抗旱泵站、铺设管道、配套电力线路等 | 解决群众基本生活保障，改善农业灌溉设施
| 施官镇张储村2023年度排灌电站项目 | 施官镇人民政府 杨永刘 | 张储村 | 完成建设张储村陈港组、均田组泵站 | 已审计 | 40 | 39.3877 | 39.3877 |  | 完成泵站建设 | 解决群众基本生活保障，改善农业灌溉设施
| 张山镇智能温室大棚配套工程项目 | 张山镇人民政府 张艳 | 桃花村 | 完成在智能温室大棚内配套侧保温及品字架等设施 | 已审计 | 28 | 28 | 28 |  | 取得收益1.6万元等 | 带动务工人数1人以上等
| 水口镇农贸市场改造工程 | 水口镇人民政府 魏永亮 | 水东村 | 完成改造面积约1000平方米 | 已审计 | 58 | 54.4178 | 54.4178 |  | 完成改造面积约1000平方米 | 改善市场基础设施建设
| 水口镇新建钢结构厂房附属工程项目 | 水口镇人民政府 魏永亮 | 新河村 | 完成新河村钢结构厂房项目配套变压器及室内外地面硬化等附属设施 | 已审计 | 55 | 55 | 55 |  | 取得收益3.3万元等 | 带动务工人数1人以上等
| 汊河镇储茂村河北排灌站更新改造项目 | 汊河镇人民政府 王建丽 | 储茂村 | 完成重建3间砖混结构泵房及其他配套设施等。 | 已审计 | 30 | 30 | 30 |  | 完成重建3间砖混结构泵房及其他配套设施等。 | 解决群众用水不便问题
| 汊河镇储茂村板桥排灌更新改造项目 | 汊河镇人民政府 王建丽 | 储茂村 | 完成整体工程含高压配电及泵站出水池拆除重建等。 | 已审计 | 25 | 25 | 25 |  | 完成整体工程含高压配电及泵站出水池拆除重建等。 | 解决群众用水不便问题
| 水口镇水西村高庄组抗旱泵站续建项目 | 水口镇人民政府 魏永亮 | 水西村 | 完成埋设PE管等 | 已审计 | 20 | 20 | 20 |  | 完成埋设PE管 | 解决群众基本生活保障，改善农业灌溉设施
（二）到户奖补 | 来安县脱贫户发展特色种养业补助项目 | 县农业农村局 吴悌高 | 全县各乡镇 | 完成对全县发展农业特色种养业的脱贫户和监测对象进行奖补 | 已完工 | 1000 | 1013.5928 | 1013.5928 |  | 完成2985户产业奖补申报 | 申报奖补资金，促进发展产业
| 小额信贷贴息 | 县财政局 蔡金林 | 全县各乡镇 | 对建档立卡脱贫户和监测对象用于发展生产的小额信贷按贷款金额的3.8%贴息 | 已完工 | 280 | 298 | 298 |  | 完成贴息298万元，促进脱贫户发展 | 扶持脱贫户和监测对象发展产业
三、少数民族发展项目 | 施官镇贾龙民族村精品苗木示范展示圃（园） | 中国共产党来安县委员会统战部 郭永刚 | 贾龙民族村 | 在贾龙民族村建设精品苗木示范展示圃（园），将当地主导苗木产业的精品优势苗木品种进行集中展示，吸引苗木采购客户到贾龙民族村进行考察采购。 | 已审计 | 143 | 143 | 143 |  | 取得收益8.58万元等 | 带动务工人数1人以上等
四、国有林场发展项目 | 来安县优良乡土树种特色种苗基地建设项目 | 长山国有林场 谭家伟 | 长山国有林场 | 完成培育特色苗木50亩 | 已审计 | 102 | 102 | 102 |  | 完成培育特色苗木50亩 | 带动就业，促进苗木产业现代化、规模化发展
| 来安花红产业基地建设二期 | 复兴国有林场 徐国富 | 复兴国有林场宝山作业区 | 完成新建花红园、新建蓄水池、滴灌、围栏等配套设施 | 已审计 | 78 | 78 | 78 |  | 完成新建花红园、新建蓄水池、滴灌、围栏等配套设施 | 带动就业，保护珍稀树种
五、就业扶贫工程 | 公益岗位补贴项目 | 县人社局 秦庶 | 全县各乡镇 | 通过公益岗位安置脱贫户就业，为公益岗位安置就业的脱贫户按照500元/月的标准发放岗位补贴。 | 已完工 | 380 | 382.45 | 382.45 |  | 共通过公益岗位安置就业643人 | 带动就业
| 脱贫稳就业技能 培训 | 县人社局 秦庶 | 全县各乡镇 | 组织16周岁到65周岁、有劳动能力和就业创业意愿监测对象参加免费就业技能培训和创业培训。 | 已完工 | 4 | 2.475 | 2.475 |  | 累计开展脱贫稳就业培训班1期，培训合格33人 | 带动就业
| 跨省转移就业交通补贴 | 县人社局 秦庶 | 全县各乡镇 | 对符合条件的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）到安徽省以外地区就业的，按照每人每年500元标准给予转移就业交通补贴 | 已完工 | 50 | 78.95 | 78.95 |  | 为1579名脱贫户和监测帮扶对象提供补助 | 带动就业
六、教育扶贫工程 | 雨露计划 | 县乡村振兴局 张瑞 | 全县各乡镇 | 对建档立卡脱贫学生中职、高职教育给予1500元/生/学期补助 | 已完工 | 90 | 76.8 | 76.8 |  | 累计补助513名脱贫学生 | 减轻建档立卡脱贫户家庭负担，保障生活学习需要
七、项目管理费 | 项目管理费 | 县乡村振兴局 张瑞 | 全县各乡镇 | 统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 已完工 | 133.3021 | 133.3021 | 133.3021 |  | 确保衔接资金充分发挥效益 | 衔接资金充分发挥效益
合计 | [5 empty] | 14525.3021 | 13375.2891 | 13368 | 7.2891