**张山镇罗顶村中药材种植技术示范项目**

**竣**

**工**

**验**

**收**

**报**

**告**

工程名称： 罗顶村中药材种植技术示范项目

日 期： 2019年5月28日

验收组织单位： 来安县科技局

1. **工程概况**

(一)项目名称：罗顶村中药材种植技术示范项目

(二)资金来源：扶贫资金

(三)建设地点：张山镇罗顶村

(四)建设内容：平整土地，新建中药材种植基地10亩

(五)建设工期：30天

(六)建设单位：张山镇人民政府

(七)施工单位：安徽筑恒建设有限公司

(八)监理单位：安徽智昊建设监理咨询有限责任公司

**二、实施情况：**该项目于2019年4月11日开标，中标单位安徽筑恒建设有限公司，中标金额202087.24元，开工日期2019年4月16日，竣工日期2019年4月22日。乡镇自验时间2019年4月24日。

**三、验收意见：** 该项目在建设单位自验合格的前提下,根据建设单位申请,县科技局会同县林业局、张山镇政府相关部门等单位,于2019年5月28日对该项目进行了县级验收,验收主要依据项目计划批复及中标文件、项目建设标准等。项目验收小组通过查看现场，听取了项目建设单位的汇报，查阅了相关档案资料，经过认真讨论，形成验收意见如下：

1、项目建设规范,按法人责任制、工程监理制、项目招投标制、项目合同制“四制”要求进行了建设。

2、项目能严格按照施工图纸进行建设,完成了各项建设内容。

3、项目监理单位对工程质量做了全过程控制,建设单位对项目履行了监管职能，工程质量合格。

4、能够带动贫困村集体经济发展，辐射带动贫困户就业不少于6人，人均增加收入不少于1500元，培训示范贫困户种植。

5、项目档案资料较为齐全。

结论：项目符合验收条件，同意通过验收。

建议：审计结算后尽早拔付工程款；尽早投入使用发挥效益。

**四、参加验收的人员（签字）和相关单位（盖章）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **工作单位** | **职务、职称** | **签字** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 验收单位  （公章）  项目负责人：  年 月 日 | | 建设单位(乡镇人民政府)  （公章）  项目负责人：    年 月 日 | 施工单位  （公章）  项目负责人：  年 月 日 | |
|
|
|
|
|
|
|
|